## Cover
TEST CASE
Project Name | ỨNG DỤNG ĐẶT ĐỒ UỐNG ONLINE |  |  | Creator | Diem Le
Project Code |  |  |  | Reviewer/Approver
Document Code |  |  |  | Issue Date | 29/10/2022
Version
Record of change
Change Date | Change Item | Change description | ID Name | Note

## TestReport
TEST REPORT
Project Name | ỨNG DỤNG ĐẶT ĐỒ UỐNG ONLINE |  | Creator |  | Diem Le
Project Code |  |  | Reviewer/Approver
Document Code |  |  | Issue Date |  | 29/10/2022
Notes
No | Test Items | Pass | Fail | NT | N/A | Number of test cases
1 | ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN | 10 | 3 | 0 | 0 | 13
2 | ĐĂNG NHẬP - ĐĂNG XUẤT | 9 | 0 | 0 | 0 | 9
3 | MẬT KHẨU | 11 | 5 | 0 | 0 | 16
4 | GIỎ HÀNG | 2 | 4 | 0 | 8 | 14
5 | THANH TOÁN | 0 | 0 | 0 | 9 | 9
6 | THÊM MỚI - XÓA BỎ ĐỒ UỐNG BỞI ADMIN | 0 | 0 | 0 | 8 | 8
7
| Sub total | 32 | 12 | 0 | 25 | 69
| Test coverage |  | 100%
| Test successful coverage |  | 72.73%
| Đề xuất cải tiến chức năng của app |  | File defect log _ Defect ID 13

## Đăng ký TK
Item Test | ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN
Test requirement | Ensure that all features listed below work properly without any errors when using the below browsers. - Edge in latest version - Google Chrome in latest version
Tester | Diem Le
Pass | Fail | NT | N/A | Number of Test cases
10 | 3 | 0 | 0 | 13
76.92% | 23.08% | 0% | 0%
ID | Test Case Description | Pre-condition | Test Case Procedure | Expected Output | Result | Test date | Tester | Note
1.Đăng ký tài khoản - Chức năng
[ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN-1] | Đăng ký thành công với mật khẩu 8 ký tự, đúng yêu cầu | Đã cài đặt ứng dụng | - Bước 1: Click chọn đăng ký tại màn hình chính - Bước 2: Nhập thông tin Username và password mật khẩu theo yêu cầu - Ví dụ: diemle và 12345678Dd@ - Bước 3: Click chọn đồng ý | Hiển thị thông báo “Đăng ký tài khoản thành công” | Fail | 2022-11-22 | Diem Le | 1
[ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN-2] | Đăng ký không thành công với mật khẩu 8 ký tự, thiếu số | Đã cài đặt ứng dụng - click chọn đăng ký tài khoản | - Bước 1: Click chọn đăng ký tại màn hình chính - Bước 2: Nhập thông tin Username và password mật khẩu 8 ký tự thiếu số - Bước 3: Click chọn đồng ý | Hiển thị thông báo “Mật khẩu không hợp lệ, mật khẩu phải tối thiểu 8 kí tự, bao gồm chữ hoa, thường, số và kí tự đặc biệt” | Pass | 2022-11-22 | Diem Le
[ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN-3] | Đăng ký không thành công với mật khẩu 8 ký tự, thiếu kí tự đặc biệt | Đã cài đặt ứng dụng - click chọn đăng ký tài khoản | - Bước 1: Click chọn đăng ký tại màn hình chính - Bước 2: Nhập thông tin Username và password mật khẩu 8 ký tự thiếu ký tự đặc biệt - Bước 3: Click chọn đồng ý | Hiển thị thông báo “Mật khẩu không hợp lệ, mật khẩu phải tối thiểu 8 kí tự, bao gồm chữ hoa, thường, số và kí tự đặc biệt” | Pass | 2022-11-22 | Diem Le
[ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN-4] | Đăng ký không thành công với mật khẩu 8 ký tự, thiếu chữ thường | Đã cài đặt ứng dụng - click chọn đăng ký tài khoản | - Bước 1: Click chọn đăng ký tại màn hình chính - Bước 2: Nhập thông tin Username và password mật khẩu 8 ký tự thiếu chữ thường - Bước 3: Click chọn đồng ý | Hiển thị thông báo “Mật khẩu không hợp lệ, mật khẩu phải tối thiểu 8 kí tự, bao gồm chữ hoa, thường, số và kí tự đặc biệt” | Pass | 2022-11-22 | Diem Le
[ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN-5] | Đăng ký không thành công với mật khẩu 8 ký tự, thiếu chữ hoa | Đã cài đặt ứng dụng - click chọn đăng ký tài khoản | - Bước 1: Click chọn đăng ký tại màn hình chính - Bước 2: Nhập thông tin Username và password mật khẩu 8 ký tự thiếu chữ hoa - Bước 3: Click chọn đồng ý | Hiển thị thông báo “Mật khẩu không hợp lệ, mật khẩu phải tối thiểu 8 kí tự, bao gồm chữ hoa, thường, số và kí tự đặc biệt” | Pass | 2022-11-22 | Diem Le
[ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN-6] | Đăng ký không thành công vì password sai yêu cầu, 7 ký tự | Đã cài đặt ứng dụng - click chọn đăng ký tài khoản | - Bước 1: Click chọn đăng ký tại màn hình chính - Bước 2: Nhập thông tin Username và password mật khẩu 7 ký tự - Bước 3: Click chọn đồng ý | Hiển thị thông báo “Mật khẩu không hợp lệ, mật khẩu phải tối thiểu 8 kí tự, bao gồm chữ hoa, thường, số và kí tự đặc biệt” | Fail | 2022-11-22 | Diem Le | 2
[ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN-7] | Đăng ký không thành công với user đã tồn tại | Đã cài đặt ứng dụng - click chọn đăng ký tài khoản | - Bước 1: Click chọn đăng ký tại màn hình chính - Bước 2: Nhập thông tin Username diemle và password mật khẩu theo yêu cầu - Bước 3: Click chọn đồng ý | Hiển thị thông báo “Tài khoản đã tồn tại” | Pass | 2022-11-22 | Diem Le
[ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN-8] | Đăng ký không thành công vì thiếu user name | Đã cài đặt ứng dụng - click chọn đăng ký tài khoản | - Bước 1: Click chọn đăng ký tại màn hình chính - Bước 2: Nhập password theo yêu cầu - Ví dụ: 12345678Dd@ - Bước 3: Click chọn đồng ý | Hiển thị thông báo “Tài khoản hoặc mật khẩu không hợp lệ” | Pass | 2022-11-22 | Diem Le
[ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN-9] | Đăng ký không thành công vì thiếu password | Đã cài đặt ứng dụng - click chọn đăng ký tài khoản | - Bước 1: Click chọn đăng ký tại màn hình chính - Bước 2: Nhập thông tin Username - Bước 3: Click chọn đồng ý | Hiển thị thông báo “Tài khoản hoặc mật khẩu không hợp lệ” | Pass | 2022-11-22 | Diem Le
[ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN-10] | Hủy đăng ký | Đã cài đặt ứng dụng - click chọn đăng ký tài khoản | - Bước 1: Click chọn đăng ký tại màn hình chính - Bước 2: Click chọn hủy bỏ | Hiển thị thông báo “Đăng ký tài khoản thất bại” và trở lại màn hình trước đó | Fail | 2022-11-22 | Diem Le | 3
1.2. Đăng ký tài khoản - Giao diện
[ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN-11] | Có nút đăng ký tại màn hình chính | Đã cài đặt ứng dụng - click chọn đăng ký tài khoản | Quan sát giao diện màn hình | Có hiển thi như yêu cầu | Pass | 2022-11-22 | Diem Le
[ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN-12] | Có nút hủy và nút đăng ký | Đã cài đặt ứng dụng - click chọn đăng ký tài khoản | Quan sát giao diện màn hình | Có hiển thi như yêu cầu | Pass | 2022-11-22 | Diem Le
[ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN-13] | Có trường nhập user name, password | Đã cài đặt ứng dụng - click chọn đăng ký tài khoản | Quan sát giao diện màn hình | Có hiển thi như yêu cầu | Pass | 2022-11-22 | Diem Le

## Đăng nhập - Đăng xuất
Item Test | ĐĂNG NHẬP - ĐĂNG XUẤT
Test requirement | Ensure that all features listed below work properly without any errors when using the below browsers. - Edge in latest version - Google Chrome in latest version
Tester | Diem Le
Pass | Fail | NT | N/A | Number of Test cases
9 | 0 | 0 | 0 | 9
100% | 0% | 0% | 0%
ID | Test Case Description | Pre-condition | Test Case Procedure | Expected Output | Result | Test date | Tester | Note
1.1. Đăng nhập - Chức năng
[ĐĂNG NHẬP - ĐĂNG XUẤT-1] | Đăng nhập thành công | Đã có tài khoản đăng nhập | - Bước 1: Nhập thông tin Username và password đã đăng ký - Bước 2: Click chọn đăng nhập | Hiển thị thông báo “Đăng nhập tài khoản thành công” | Pass | 2022-11-22 | Diem Le
[ĐĂNG NHẬP - ĐĂNG XUẤT-2] | Đăng nhập thất bại vì username không tồn tại | Đã có tài khoản đăng nhập | - Bước 1: Nhập thông tin Username chưa đăng ký và password - Bước 2: Click chọn đăng nhập | Hiển thị thông báo “Tài khoản không tồn tại” | Pass | 2022-11-22 | Diem Le
[ĐĂNG NHẬP - ĐĂNG XUẤT-3] | Đăng nhập thất bại vì thiếu password | Đã có tài khoản đăng nhập | - Bước 1: Nhập thông tin Username - Bước 2: Click chọn đăng nhập | Hiển thị thông báo “Tài khoản hoặc mật khẩu không hợp lệ” | Pass | 2022-11-22 | Diem Le
[ĐĂNG NHẬP - ĐĂNG XUẤT-4] | Đăng nhập thất bại vì thiếu username | Đã có tài khoản đăng nhập | - Bước 1: Nhập thông tin password - Bước 2: Click chọn đăng nhập | Hiển thị thông báo “Tài khoản hoặc mật khẩu không hợp lệ” | Pass | 2022-11-22 | Diem Le
[ĐĂNG NHẬP - ĐĂNG XUẤT-5] | Đăng nhập thất bại vì sai password | Đã có tài khoản đăng nhập | - Bước 1: Nhập thông tin Username đã đăn ký và password sai - Bước 2: Click chọn đăng nhập | Hiển thị thông báo Trường hợp đăng nhập sai mật khẩu. | Pass | 2022-11-22 | Diem Le
1.2. Đăng nhập - Giao diện
[ĐĂNG NHẬP - ĐĂNG XUẤT-6] | Có nút đăng nhập | Đã cài đặt ứng dụng - click chọn đăng nhập | Quan sát giao diện màn hình | Có hiển thi như yêu cầu | Pass | 2022-11-22 | Diem Le
[ĐĂNG NHẬP - ĐĂNG XUẤT-7] | Có trường nhập user name, password | Đã cài đặt ứng dụng - click chọn đăng nhập | Quan sát giao diện màn hình | Có hiển thi như yêu cầu | Pass | 2022-11-22 | Diem Le
[ĐĂNG NHẬP - ĐĂNG XUẤT-8] | Hiển thị button Đăng xuất | Đã đăng nhập thành công | Quan sát màn hình | Có xuất hiện button Đăng xuất trong setting góc trên, bên phải màn hình | Pass | 2022-11-22 | Diem Le
2. Đăng xuất - Chức năng
[ĐĂNG NHẬP - ĐĂNG XUẤT-9] | Đăng xuất thành công | Đã đăng nhập thành công | -Bước 1: Click kí hiệu setting -Bước 2: Click button đăng xuất | Đăng xuất thành công, quay về màn hình trước đó | Pass | 2022-11-22 | Diem Le

## Mật khẩu
Item Test | MẬT KHẨU
Test requirement | Ensure that all features listed below work properly without any errors when using the below browsers. - Edge in latest version - Google Chrome in latest version
Tester | Diem Le
Pass | Fail | NT | N/A | Number of Test cases
11 | 5 | 0 | 0 | 16
68.75% | 31.25% | 0% | 0%
ID | Test Case Description | Pre-condition | Test Case Procedure | Expected Output | Result | Test date | Tester | Note
1.1 LẤY LẠI MẬT KHẨU - GIAO DIỆN
[MẬT KHẨU-1] | Có xuất hiện nút "Quên mật khẩu?" trên màn hình đăng nhập | Đã cài đặt ứng dụng | Quan sát màn hình | Có xuất hiện như yêu cầu | Pass | 2022-11-22 | Diem Le
1.2 LẤY LẠI MẬT KHẨU - CHỨC NĂNG
[MẬT KHẨU-2] | Hiển thị popup khi click chọn Quên mật khẩu? | Đã cài đặt ứng dụng | Click chọn "Quên Mật Khẩu ?" | Hệ thống hiện của sổ (popup) cho người dùng lựa chọn gửi mật khẩu mới về email hoặc tin nhắn điện thoại (nhập email hoặc số điện thoại) | Pass | 2022-11-22 | Diem Le
[MẬT KHẨU-3] | Hủy bỏ yêu cầu thành công | Hiển thị cửa sổ popup | Click chọn Hủy bỏ | Quay về màn hình trước đó | Pass | 2022-11-22 | Diem Le
[MẬT KHẨU-4] | Thành công lấy lại mật khẩu qua số điện thoại | Hiển thị cửa sổ popup | -Bước 1: Click chọn Phone -Bước 2: Nhập số điện thoại -Bước 3: Click chọn Đồng ý | Hiển thị thông báo “Mật khẩu mới sẽ được gửi về số điện thoại...” | Fail | 2022-11-22 | Diem Le | 4
[MẬT KHẨU-5] | Thành công lấy lại mật khẩu qua email | Hiển thị cửa sổ popup | -Bước 1: Click chọn Email -Bước 2: Nhập Email -Bước 3: Click chọn Đồng ý | Hiển thị thông báo “Mật khẩu mới sẽ được gửi về địa chỉ email ...” | Fail | 2022-11-22 | Diem Le | 5
[MẬT KHẨU-6] | Thất bại lấy lại mật khẩu qua số điện thoại vì sai định dạng | Hiển thị cửa sổ popup | -Bước 1: Click chọn Phone -Bước 2: Nhập số điện thoại sai định dạng -Bước 3: Click chọn Đồng ý | Hiển thị thông báo “Email hoặc số điện thoại không hợp lệ” | Pass | 2022-11-22 | Diem Le
[MẬT KHẨU-7] | Thất bại lấy lại mật khẩu qua email vì sai định dạng | Hiển thị cửa sổ popup | -Bước 1: Click chọn Email -Bước 2: Nhập Email sai định dạng -Bước 3: Click chọn Đồng ý | Hiển thị thông báo “Email hoặc số điện thoại không hợp lệ” | Fail | 2022-11-22 | Diem Le | 6
2.1 ĐỔI MỚI MẬT KHẨU - GIAO DIỆN
[MẬT KHẨU-8] | Màn hình chính hiện mục “Đổi mật khẩu?” | Đăng nhập thành công | Quan sát màn hình | Có xuất hiện như yêu cầu | Pass | 2022-11-22 | Diem Le
2.1 ĐỔI MỚI MẬT KHẨU - CHỨC NĂNG
[MẬT KHẨU-9] | Hiển thị popup khi click chọn "Đổi mật khẩu?" | Đăng nhập thành công | Click chọn " Đổi mật khẩu?" | Cửa sổ Popup xuất hiện sẽ bao gồm ô nhập : mật khẩu cũ , mật khẩu mới, nhập lại mật khẩu mới. | Pass | 2022-11-22 | Diem Le
[MẬT KHẨU-10] | Hủy bỏ yêu cầu thành công | Hiển thị cửa sổ popup | Click chọn Hủy | Quay về màn hình trước đó | Pass | 2022-11-23 | Diem Le
[MẬT KHẨU-11] | Đổi mật khẩu thành công | Hiển thị cửa sổ popup | -Bước 1: Nhập mật khẩu cũ đúng -Bước 2: Nhập mật khẩu mới đúng định dạng. Vd: Diem09@@ -Bước 3: Nhập lại mật khẩu mới giống thông tin ở bước 2 -Click chọn đồng ý | Hiển thị thông báo "Đổi mật khẩu thành công" và thoát ra màn hình đăng nhập | Fail | 2022-11-24 | Diem Le | 7
[MẬT KHẨU-12] | Đổi mật khẩu thất bại vì sai mật khẩu cũ | Hiển thị cửa sổ popup | -Bước 1: Nhập mật khẩu cũ sai -Bước 2: Nhập mật khẩu mới đúng định dạng -Bước 3: Nhập lại mật khẩu mới giống thông tin ở bước 2 -Click chọn đồng ý | Hiển thị thông báo “Sai mật khẩu” | Pass | 2022-11-25 | Diem Le
[MẬT KHẨU-13] | Đổi mật khẩu thất bại vì mật khẩu mới sai định dạng | Hiển thị cửa sổ popup | -Bước 1: Nhập mật khẩu cũ đúng -Bước 2: Nhập mật khẩu mới sai định dạng -Bước 3: Nhập lại mật khẩu mới giống thông tin ở bước 2 -Click chọn đồng ý | Hiển thị thông báo “Mật khẩu không hợp lệ” | Fail | 2022-11-26 | Diem Le | 8
[MẬT KHẨU-14] | Đổi mật khẩu thất bại vì thiếu thông tin mật khẩu cũ | Hiển thị cửa sổ popup | -Bước 1: không nhập mật khẩu cũ -Bước 2: Nhập mật khẩu mới đúng định dạng -Bước 3: Nhập lại mật khẩu mới giống thông tin ở bước 2 -Click chọn đồng ý | Hiển thị thông báo “Mật khẩu không hợp lệ” | Pass | 2022-11-27 | Diem Le
[MẬT KHẨU-15] | Đổi mật khẩu thất bại vì thiếu thông tin mật khẩu mới | Hiển thị cửa sổ popup | -Bước 1: Nhập mật khẩu cũ đúng -Bước 2: Không Nhập mật khẩu mới -Bước 3: Nhập lại mật khẩu mới -Click chọn đồng ý | Hiển thị thông báo “Mật khẩu không hợp lệ” | Pass | 2022-11-28 | Diem Le
[MẬT KHẨU-16] | Đổi mật khẩu thất bại vì Ô nhập lại mật khẩu mới không khớp với ô mật khẩu mới. | Hiển thị cửa sổ popup | -Bước 1: Nhập mật khẩu cũ đúng -Bước 2: Nhập mật khẩu mới đúng định dạng -Bước 3: Nhập lại mật khẩu mới khác với thông tin ở bước 2 -Click chọn đồng ý | Hiển thị thông báo “Mật khẩu mới không khớp” | Pass | 2022-11-29 | Diem Le

## Giỏ hàng
Item Test | GIỎ HÀNG
Test requirement | Ensure that all features listed below work properly without any errors when using the below browsers. - Edge in latest version - Google Chrome in latest version
Tester | Diem Le
Pass | Fail | NT | N/A | Number of Test cases
2 | 4 | 0 | 8 | 14
14.29% | 28.57% | 0% | 57.14%
ID | Test Case Description | Pre-condition | Test Case Procedure | Expected Output | Result | Test date | Tester | Note
1.1 LỰA CHỌN, THÊM ĐỒ UỐNG VÀO GIỎ HÀNG - Chức năng
[GIỎ HÀNG-1] | Hiển thị màn hình chi tiết của đồ uống được chọn | Đăng nhập thành công | -Bước 1: xem menu danh sách đồ uống. -Bước 2: Click chọn đồ uống bất kì | Màn hình chi tiết được hiển thị | Pass | 2022-11-22 | Diem Le
[GIỎ HÀNG-2] | Thêm đồ uống thành công | Màn hình chi tiết hiển thị | -Bước 1: Chọn Nóng -Bước 2: Chọn toppings -Bước 3: Chọn số lượng: 3 - Bước 4: thêm đồ uống vào giỏ. | Hiển thị thông báo “Đồ uống đã được thêm vào giỏ” và thêm đồ uống thành công | Fail | 2022-11-22 | Diem Le | 9
1.2 LỰA CHỌN, THÊM ĐỒ UỐNG VÀO GIỎ HÀNG - Giao diện
[GIỎ HÀNG-3] | Có hiển thị menu danh sách đồ uống | Đăng nhập thành công | Quan sát màn hình | Có hiển thị như yêu cầu | Pass | 2022-11-22 | Diem Le
[GIỎ HÀNG-4] | Màn hình hiển thị thông tin chi tiết của đồ uống đã được chọn | Sau khi click chọn đồ uống bất kì | Quan sát màn hình | Màn hình hiển thị chi tiết bao gồm các thông tin : Hình ảnh, mô tả đồ uống, đơn giá, size, trạng thái còn hàng, hết hàng, các tùy chọn bổ sung như: uống nóng, đá, thêm toppings, số lượng đồ uống cần đặt | Fail | 2022-11-22 | Diem Le | 10
[GIỎ HÀNG-5] | Số lượng đồ uống đặt mặc định là 1 | Sau khi click chọn đồ uống bất kì | Quan sát màn hình | Có hiển thị như yêu cầu | Fail | 2022-11-22 | Diem Le | 11
2.1 XEM VÀ CHỈNH SỬA GIỎ HÀNG - CHỨC NĂNG
[GIỎ HÀNG-6] | Hiển thị màn hình giỏ hàng thành công | Đã đăng nhập vào hệ thống và đã thêm đồ uống vào giỏ hàng | - click biểu tượng giỏ hàng để vào màn hình chi tiết giỏ hàng | Màn hình giỏ hàng hiển thị danh sách các loại đồ uống đã đặt cùng thông tin về số lượng, tổng tiền | N/A | 2022-11-22 | Diem Le | hệ thống chưa được xây dựng
[GIỎ HÀNG-7] | Tăng số lượng món thành công và tổng tiền đúng giá trị | Đã truy cập thành công vào màn hình giỏ hàng | - Bước 1: Tăng số lượng cho món đã đặt lên 5 - Bước 2: Quan sát màn hình hiển thị cho số lượng và số tiền | Số lượng món hiển thị 5, tổng số tiền hiển thị đúng giá trị | N/A | 2022-11-22 | Diem Le | hệ thống chưa được xây dựng
[GIỎ HÀNG-8] | Giảm số lượng món thành công và tổng tiền đúng giá trị | Đã truy cập thành công vào màn hình giỏ hàng | - Bước 1: Giảm số lượng cho món đã đặt xuống 1 - Bước 2: Quan sát màn hình hiển thị cho số lượng và số tiền | Số lượng món hiển thị 1, tổng số tiền hiển thị đúng giá trị | N/A | 2022-11-22 | Diem Le | hệ thống chưa được xây dựng
[GIỎ HÀNG-9] | Xóa đồ uống khỏi giỏ hàng thành công | Đã truy cập thành công vào màn hình giỏ hàng | - Bước 1: Giảm số lượng cho món đã đặt còn 0 - Bước 2: Quan sát màn hình hiển thị cho số lượng và số tiền | Đơn hàng bị xóa khỏi giỏ hàng | N/A | 2022-11-22 | Diem Le | hệ thống chưa được xây dựng
[GIỎ HÀNG-10] | Hiển thị màn hình thanh toán thành công | Đã truy cập thành công vào màn hình giỏ hàng | Click chọn nút thanh toán | Cửa sổ popup hiện lên | N/A | 2022-11-22 | Diem Le | hệ thống chưa được xây dựng
[GIỎ HÀNG-11] | Hủy thanh toán thành công | Đã truy cập thành công vào màn hình giỏ hàng | Click chọn trở lại màn hình chính | Màn hình trở lại bản hình trước đó. | N/A | 2022-11-22 | Diem Le | hệ thống chưa được xây dựng
2.1 XEM VÀ CHỈNH SỬA GIỎ HÀNG - GIAO DIỆN
[GIỎ HÀNG-12] | Biểu tượng giỏ hàng | Đã đăng nhập vào hệ thống và đã thêm đồ uống vào giỏ hàng | Kiểm tra màn hình chính, màn hình menu | Tất cả màn hình đều có biểu tượng giỏ hàng | Fail | 2022-11-22 | Diem Le | 12
[GIỎ HÀNG-13] | Có hiển thị nút thanh toán | Đã truy cập thành công vào màn hình giỏ hàng | Quan sát màn hình | Có hiển thị như yêu cầu | N/A | 2022-11-22 | Diem Le | hệ thống chưa được xây dựng
[GIỎ HÀNG-14] | Có hiển thị nút trở lại màn hình chính | Đã truy cập thành công vào màn hình giỏ hàng | Quan sát màn hình | Có hiển thị như yêu cầu | N/A | 2022-11-22 | Diem Le | hệ thống chưa được xây dựng

## Thanh toán
Item Test | THANH TOÁN
Test requirement | Ensure that all features listed below work properly without any errors when using the below browsers. - Edge in latest version - Google Chrome in latest version
Tester | Diem Le
Pass | Fail | NT | N/A | Number of Test cases
0 | 0 | 0 | 9 | 9
0% | 0% | 0% | 100%
ID | Test Case Description | Pre-condition | Test Case Procedure | Expected Output | Result | Test date | Tester | Note
[THANH TOÁN-1] | Cửa sổ popup xuất hiện sau khi click Thanh toán | Đã truy cập thành công vào màn hình giỏ hàng | Click vào Thanh toán | cửa sổ popup hiện lên để khách hàng nhập số bàn | N/A | 2022-11-22 | Diem Le | hệ thống chưa được xây dựng
[THANH TOÁN-2] | Cửa sổ thông tin chi tiết hiển thị | Đã hiển thị của sổ popup | -Bước 1: Nhập số bàn - Bước 2: Click chọn tiếp tục | Màn hình chi tiết hóa đơn hiện ra: Thông tin các loại đồ uống, số lượng và tổng tiền từng loại, bàn số: …, tổng tiền cả hóa đơn. | N/A | 2022-11-22 | Diem Le | hệ thống chưa được xây dựng
[THANH TOÁN-3] | Hủy bỏ thanh toán | Đã hiển thị của sổ popup | Click chọn " Hủy bỏ" | Màn hình quay trở về màn hình trước đó | N/A | 2022-11-22 | Diem Le | hệ thống chưa được xây dựng
[THANH TOÁN-4] | Tiến hành thanh toán | Đã hiển thị của sổ popup | Click chọn "Thanh toán" | cửa sổ Popup hiện lên cho phép người dùng lựa chọn hình thức thanh toán | N/A | 2022-11-22 | Diem Le | hệ thống chưa được xây dựng
[THANH TOÁN-5] | Tiến hành thanh toán bằng tiền mặt thành công | Đã hiển thị của sổ popup | Click chọn Thanh toán bằng Tiền mặt -Bước 2: Kiểm tra thông tin và click chọn Đồng ý | Hiển thị thông báo “Đồ uống được đặt thành công” | N/A | 2022-11-22 | Diem Le | hệ thống chưa được xây dựng
[THANH TOÁN-6] | Tiến hành thanh toán bằng vinID thành công | Đã hiển thị của sổ popup | Click chọn Thanh toán bằng VinID -Bước 2: Kiểm tra thông tin và click chọn Đồng ý | Hiển thị thông báo “Đồ uống được đặt thành công” | N/A | 2022-11-22 | Diem Le | hệ thống chưa được xây dựng
[THANH TOÁN-7] | Tiến hành thanh toán thất bại vì quá tải | Đã hiển thị của sổ popup | Click chọn Thanh toán bằng Tiền mặt bằng nhiều tài khoản liền kề -Bước 2: Kiểm tra thông tin và click chọn Đồng ý | Hiển thị thông báo “Đồ uống không được đặt” | N/A | 2022-11-22 | Diem Le | hệ thống chưa được xây dựng
[THANH TOÁN-8] | Nút " Thanh toán" | Đã hiển thị của sổ popup | Quan sát | Hiển thị như yêu cầu | N/A | 2022-11-22 | Diem Le | hệ thống chưa được xây dựng
[THANH TOÁN-9] | Nút "Hủy bỏ" | Đã hiển thị của sổ popup | Quan sát | Hiển thị như yêu cầu | N/A | 2022-11-22 | Diem Le | hệ thống chưa được xây dựng

## Thêm mới
Item Test | THÊM MỚI - XÓA BỎ ĐỒ UỐNG BỞI ADMIN
Test requirement | Ensure that all features listed below work properly without any errors when using the below browsers. - Edge in latest version - Google Chrome in latest version
Tester | Diem Le
Pass | Fail | NT | N/A | Number of Test cases
0 | 0 | 0 | 8 | 8
0% | 0% | 0% | 100%
ID | Test Case Description | Pre-condition | Test Case Procedure | Expected Output | Result | Test date | Tester | Note
1.1 Chức năng thêm đồ uống
[THÊM MỚI - XÓA BỎ ĐỒ UỐNG BỞI ADMIN-1] | Đăng nhập thành công với vai trò admin | Admin được cấp tài khoản và đăng nhập vào hệ thống. | -Bước 1: Nhập username và password đã được cung cấp - Bước 2: Click chọn đăng nhập | Hiển thị màn hình menu đồ uống | N/A | 2022-11-22 | Diem Le | không có quyền admin
[THÊM MỚI - XÓA BỎ ĐỒ UỐNG BỞI ADMIN-2] | Chọn thêm mới đồ uống | Admin đã đăng nhập thành công. | Click chọn Thêm mới đồ uống | Một màn hình hiện ra cho phép admin thêm thông tin đồ uống bao gồm: Hình ảnh, mô tả, đơn giá, loại toppings. Có nút "Thêm" và "Hủy bỏ" | N/A | 2022-11-22 | Diem Le | không có quyền admin
[THÊM MỚI - XÓA BỎ ĐỒ UỐNG BỞI ADMIN-3] | Thêm đồ uống thành công | Màn hình hiển thị thành công | Thêm thông tin theo yêu cầu, click chọn " Thêm" | Hiển thị thông báo “Đồ uống được thêm thành công” và đồ uống mới được thêm vào menu | N/A | 2022-11-22 | Diem Le | không có quyền admin
[THÊM MỚI - XÓA BỎ ĐỒ UỐNG BỞI ADMIN-4] | Hủy bỏ thêm đồ uống | Màn hình hiển thị thành công | Click chọn "Hủy bỏ" | Trở về màn hình trước đó | N/A | 2022-11-22 | Diem Le | không có quyền admin
1.2 Chức năng xóa bỏ đồ uống
[THÊM MỚI - XÓA BỎ ĐỒ UỐNG BỞI ADMIN-5] | Chọn xóa đồ uống | Admin đã đăng nhập thành công. | - Bước 1: ấn và giữ vào đồ uống muốn xóa. - Bước 2: 'Click chọn xóa | một popup hệ lên để xác nhận với nội dung “Bạn có chắc chắn muốn xóa” - Nút " đồng ý" và " hủy bỏ" | N/A | 2022-11-22 | Diem Le | không có quyền admin
[THÊM MỚI - XÓA BỎ ĐỒ UỐNG BỞI ADMIN-6] | Xóa thành công | Popup hiển thị thành công | Click chọn đồng ý | Hiển thị thông báo “Đồ uống đã được xóa thành công” | N/A | 2022-11-22 | Diem Le | không có quyền admin
[THÊM MỚI - XÓA BỎ ĐỒ UỐNG BỞI ADMIN-7] | Hủy bỏ xóa đồ uống | Popup hiển thị thành công | Click chọn hủy bỏ | Trở về màn hình trước đó | N/A | 2022-11-22 | Diem Le | không có quyền admin
1.3 Giao diện
[THÊM MỚI - XÓA BỎ ĐỒ UỐNG BỞI ADMIN-8] | Biểu tượng " Thêm mới" và " Xóa bỏ" | Admin đã đăng nhập thành công. |  | trên màn hình danh sách menu đồ uống sẽ có thêm biểu tượng thêm mới hoặc xóa bỏ đồ uống khỏi danh sách | N/A | 2022-11-22 | Diem Le | không có quyền admin

## Permisison Matrix
Module Code
Test requirement
Tester | Diem Le
Pass | Fail | Untested | N/A | Number of Test cases
% | % | % | % | %
No | Function List | Manager | Employee | Director | Internship | Admin | Result | Test date | Tester | Note
Common Role
1 |  | Y* | N | Y* | N | Y*
2 |  | Y* | N | Y* | N | Y*
3 |  | Y* | N | Y* | N | Y*
4 |  | Y* | N | Y* | N | Y*
5 |  | Y |  | Y |  | Y
Others
12 |  | Y* | N | Y* | N | Y*
13 |  | Y* | N | Y* | N | Y*
14 |  | Y* | Y* | Y* | Y* | Y*
15 |  | Y* | Y* | Y* | Y* | Y*
16 |  | Y* | Y* | Y* | Y* | Y*
Note on I8: My PC: Định dang dd/mm/yyy